## Образец
Задания и их исполнение
по состоянию на 01.10.2026, задания, назначенные с 01.08.2026
Наименование | Исполнитель | Дата назначения | Срок | Дата завершения | Состояние | Результат | Просрочка, дн. | Сумма по заданию | Показатели
[9 empty] | Назначено | В работе | из них срок истёк | Исполнено | в срок | с опозданием | Отказано | Исполнение, %
ИТОГО | [7 empty] | 109166.67 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40
Отраслевой департамент промышленности | [7 empty] | 109166.67 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40
Работа с документом | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100
Резолюция по входящему документу 12-03/512 (ОсОО «Каракол-Сервис») | Токтогулова Г. А. | 14.09.2026 | 16.09.2026 | 15.09.2026 | исполнено | Резолюция дана | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Ответ заёмщику ОсОО «Каракол-Сервис» | Токтогулова Г. А. | 22.09.2026 | 24.09.2026 | 25.09.2026 | исполнено | Ответ зарегистрирован | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Комплектация дела | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Довнести страховой полис в дело (ОсОО «Каракол-Сервис») | Токтогулова Г. А. | 05.08.2026 | 20.09.2026 |  | в работе |  | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Контроль платежа | [7 empty] | 109166.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проконтролировать платёж по графику от 01.11.2026 (ОсОО «Каракол-Сервис») | Токтогулова Г. А. | 30.09.2026 | 02.11.2026 |  | в работе |  | 0 | 109166.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Запрос | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Подготовить запрос в налоговый орган (ОсОО «Каракол-Сервис») | Токтогулова Г. А. | 24.09.2026 | 30.09.2026 | 26.09.2026 | отказано | Отказ исполнителя: вне полномочий | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Описание
ФО-20 «Задания и их исполнение» — карточка
Номер | ФО-20
Название | Задания и их исполнение
Часть | Отчёт
Модуль | Задания
Получатель | внутренний
Язык | язык интерфейса
Основание | оф. ТЗ ¶707–716, ¶1022–1033
Образец-основа | старая система «Контроль исполнения» (частично)
Кому и зачем | Руководителям и кураторам — контролировать исполнение заданий: сколько назначено, в работе, просрочено, исполнено в срок и с опозданием, по кому и по каким видам заданий.
Когда | На дату по заданиям, назначенным в периоде (по умолчанию — с начала года по сегодня); по требованию.
Параметры | • Период назначения — с 1 января текущего года по сегодня • Дата расчёта просрочки — сегодня • Подразделение, исполнитель — все • Вид задания — все • Состояние (в работе, исполнено, отказано) — все • Только просроченные — нет
Строки | Подразделение → вид задания → задание. Подытоги по подразделению и виду, сверху ИТОГО. Задания внутри вида — по сроку исполнения. Показатели в строках групп — суммы единиц из строк заданий.
Выгрузка | xlsx, pdf
Примечание | Данные для формы обеспечивает разработчик
Колонки
Колонка | Общая шапка | Что в ней
Наименование |  | подразделение, вид задания или задание (объект и действие) — по уровню строки
Исполнитель |  | ответственный исполнитель задания
Дата назначения |  | дата назначения задания
Срок |  | срок исполнения
Дата завершения |  | дата завершения; пусто, пока задание в работе
Состояние |  | в работе / исполнено / отказано
Результат |  | результат задания, если оно завершено
Просрочка, дн. |  | для завершённого — дней сверх срока; для заданий в работе — дней от срока до даты отчёта; 0, если срок не нарушен
Сумма по заданию |  | сумма, к которой относится задание, в сомах; пусто, если нет
Назначено | Показатели | 1 на каждое задание
В работе | Показатели | 1, если задание в работе
из них срок истёк | Показатели | 1, если задание в работе и срок истёк на дату отчёта
Исполнено | Показатели | 1, если задание исполнено
в срок | Показатели | 1, если исполнено не позже срока
с опозданием | Показатели | 1, если исполнено после срока
Отказано | Показатели | 1, если исполнитель отказал
Исполнение, % | Показатели | исполнено / назначено × 100, один знак; в строке задания не заполняется
Правила проверки
1. | «Назначено» в ИТОГО = число заданий, назначенных в периоде, в модуле «Задания».
2. | Назначено = в работе + исполнено + отказано; исполнено = в срок + с опозданием.
3. | КЗ-20: задание «Довнести страховой полис в дело» в работе, срок 20.09.2026 истёк, просрочка на 01.10.2026 — 11 дней.
4. | «Исполнение, %» ИТОГО = исполнено / назначено × 100 (в образце 40,0).
5. | «Сумма по заданию» в ИТОГО = сумма сумм заданий; задание без суммы не входит.
6. | «Сумма по заданию» = платёж по графику кредита КЗ-20 (№ 25-3/014 от 05.03.2025) на 01.11.2026: основная сумма 100 000,00 + проценты 9 166,67 (1 100 000,00 × 10 % / 12).